AVALIAÇÃO EVOLUTIVA 1.0

GeoAI Mentor - plano gradual de arquitetura, persistência, testes, sessões e RAG

Data: 17/08/2026

Situação analisada: Interface Streamlit com LangChain e memória temporária

Objetivo: Definir uma evolução segura, testável e incremental

Decisão: Separar camadas antes de persistência; sessões e RAG somente depois dos portões de qualidade

# 1. Conclusão da análise

A evolução deve ocorrer em blocos com portões de qualidade. A recomendação é não adicionar persistência, sessões avançadas ou RAG sobre a arquitetura ainda acoplada. Primeiro, a interface deve depender apenas de um serviço de aplicação; depois, o armazenamento deve ser introduzido por contrato; por fim, a cobertura deve comprovar a estabilidade antes das fases mais complexas.

| Ordem | Evolução | Portão |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estabilizar a versão atual | Linha de base reproduzível |
| 2 | Separar front-end e back-end | Interface sem dependência direta de LangChain/OpenAI |
| 3 | Introduzir persistência | Conversas sobrevivem ao reinício |
| 4 | Ampliar testes e cobertura | Cobertura geral igual ou superior a 85% |
| 5 | Gerenciar sessões completas | Ciclo criar, listar, abrir e excluir validado |
| 6 | Implementar RAG | Fontes, segurança e avaliação definidas |

# 2. Diagnóstico atual

O projeto possui uma interface Streamlit e um núcleo conversacional funcional, mas a separação ainda é parcial. O front-end conhece funções internas do LangChain, o histórico é duplicado entre o componente de memória e o st.session_state, o modelo está fixo no código e ainda não existe uma abstração de armazenamento.

O dicionário global de memória não é adequado para múltiplos processos.

O encerramento do processo elimina o histórico.

Exceções técnicas podem chegar diretamente ao usuário.

Os testes validam o comportamento básico, mas ainda não medem cobertura.

A CLI e a interface ainda não consomem um serviço de aplicação único.

# 3. Fase 0 - Linha de base

Registrar compilação, testes, inicialização do Streamlit e comportamento da memória.

Preservar o .env fora do Git e confirmar que nenhum segredo aparece em saídas.

Resolver separadamente o estado do índice Git antes de qualquer commit, pois existem alterações e arquivos do usuário já preparados.

Estabelecer configuração centralizada e mensagens de erro seguras.

Critério de aceite: testes atuais aprovados, código compilável, segredos protegidos e versão de referência identificável.

# 4. Fase 1 - Separar front-end e back-end

| Camada | Responsabilidade |
| --- | --- |
| interfaces | Entrada, apresentação e estado estritamente visual. |
| application | Coordenação dos casos de uso por meio do MentorService. |
| domain | Modelos e contratos sem dependência de Streamlit, OpenAI ou banco. |
| infrastructure | LangChain, OpenAI e implementações de memória/armazenamento. |
| config | Leitura e validação centralizada das variáveis de ambiente. |

O front-end deverá chamar apenas um serviço simples, por exemplo enviar_mensagem(session_id, mensagem). A CLI deverá usar o mesmo serviço. LangChain e ChatOpenAI ficarão restritos à infraestrutura, permitindo testes com implementações falsas.

Critério de aceite: o Streamlit não importa LangChain ou ChatOpenAI; o serviço é testável sem interface; configuração e erros possuem fronteiras claras.

# 5. Fase 2 - Persistência

Recomenda-se SQLite na primeira versão, protegido por uma interface de repositório que permita futura migração para PostgreSQL. O banco será a fonte oficial das mensagens; o st.session_state manterá apenas identificadores e estado temporário da tela.

| Entidade | Dados principais |
| --- | --- |
| Conversa | ID, título, criação e atualização. |
| Mensagem | ID, conversa, papel, conteúdo e horário. |
| Configuração | Modelo, temperatura e versão do prompt. |
| Evento técnico | Tipo, situação e descrição sem segredo. |

A conversa permanece após reiniciar a aplicação.

Conversas distintas não compartilham conteúdo.

Falhas transacionais não deixam mensagens parciais.

A chave da API nunca é armazenada no banco.

# 6. Fase 3 - Cobertura e qualidade

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| Cobertura geral | >= 85% |
| Serviços, domínio e persistência | >= 90% |
| Caminhos críticos | 100% |
| Testes que consomem API por padrão | 0 |

Testes unitários de configuração, validação, prompt, erros e repositórios.

Testes de integração do serviço com SQLite temporário e pipeline falso.

Testes do Streamlit para envio, resposta, nova conversa e recuperação.

Testes reais da API marcados e opcionais, com consumo mínimo e sem exposição de chave.

# 7. Etapas posteriores - Sessões e RAG

## 7.1 Sessões completas

Somente após os portões anteriores: criar, listar, reabrir, renomear e excluir conversas; definir retenção; separar dados por usuário; e validar múltiplas abas e concorrência.

## 7.2 RAG

Antes da implementação, definir fontes aceitas, formatos, atualização, exclusão, confidencialidade, citações e métricas. O primeiro piloto deverá usar um conjunto documental controlado, metadados de fonte e recusa quando não houver evidência.

# 8. Portões de avanço

| Portão | Condição obrigatória |
| --- | --- |
| Arquitetura | Front-end sem dependência direta de LangChain/OpenAI. |
| Persistência | Conversas sobrevivem ao reinício e permanecem isoladas. |
| Qualidade | Cobertura mínima de 85% e caminhos críticos aprovados. |
| Sessões | Ciclo criar, listar, abrir e excluir validado. |
| RAG | Fontes, segurança, métricas e conjunto de avaliação definidos. |

Recomendação executiva: executar agora somente a Fase 0 e a Fase 1. Persistência entrará após a separação estar estável; sessões completas e RAG continuarão fora do escopo até a aprovação dos respectivos portões.

# 9. Registro de execução desta rodada

Após o registro do plano, foram executadas somente as fases autorizadas pela recomendação: estabilização da linha de base e separação arquitetural. Persistência, gerenciamento avançado de sessões e RAG não foram iniciados.

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| Linha de base anterior | Compilação aprovada e 6 testes aprovados. |
| Separação | Camadas config, domain, application, infrastructure e interfaces criadas. |
| Fronteira do front-end | Streamlit chama MentorService e não importa LangChain ou ChatOpenAI. |
| Compatibilidade | chatbot_mentor.py e streamlit_app.py permanecem como pontos de entrada. |
| Configuração | Modelo e temperatura centralizados, com validação de ambiente. |
| Erros | Detalhes internos não são mais apresentados ao usuário. |
| Suíte final | 16 testes locais aprovados, sem chamada real à API. |

Situação do Git: nenhum commit foi criado nesta rodada, pois o índice já continha alterações e arquivos preparados pelo usuário. Essa decisão preserva o trabalho existente e evita misturar escopos.

Próximo portão: revisar e consolidar o estado do Git; depois planejar a persistência SQLite por repositório, sem ainda iniciar sessões avançadas ou RAG.

# 10. Registro da Fase 2 - Persistência SQLite

A persistência foi implementada após a aprovação da separação arquitetural. O banco SQLite passou a ser a fonte oficial do histórico, enquanto o st.session_state permaneceu limitado ao estado visual da interface.

| Componente | Implementação e evidência |
| --- | --- |
| Contrato | ConversationRepository definido no domínio, sem dependência de SQLite. |
| Modelo | Message registra papel, conteúdo e instante de criação. |
| SQLite | Tabelas conversations e messages, chave estrangeira, exclusão em cascata e índice de ordenação. |
| Atomicidade | Pergunta e resposta são gravadas na mesma transação; falha simulada reverteu as duas. |
| Recuperação | Uma nova instância do repositório recuperou a interação gravada em arquivo. |

## 10. Registro da Fase 2 - continuação

| Componente | Implementação e evidência |
| --- | --- |
| Isolamento | Conversas com identificadores diferentes mantiveram mensagens independentes. |
| LangChain | O gateway carrega mensagens do repositório e não utiliza mais RunnableWithMessageHistory. |
| Configuração | GEOAI_DATABASE_PATH permite escolher o banco; o padrão é data/geoai_mentor.db. |
| Proteção Git | Arquivos .db, .db-shm e .db-wal do diretório data estão ignorados. |
| Suíte | 20 testes aprovados, sem chamada real à API e sem aviso de depreciação do mecanismo anterior. |

## 10.1 Limite deliberado da fase

O conteúdo já sobrevive ao encerramento do processo quando o mesmo identificador é reutilizado. A interface ainda não lista nem reabre conversas anteriores, pois esse comportamento pertence à futura fase de gerenciamento de sessões e depende primeiro da aprovação da cobertura.

## 10.2 Próximo portão

Instalar e configurar pytest-cov, medir a cobertura real, elevar serviços, domínio e persistência aos limites definidos e tornar a verificação reproduzível. Sessões avançadas e RAG permanecem bloqueados.